## Отчет
Утверждено Приложение 2 к распоряжению Комитета финансов Ленинградской области от 25 марта 2020 г. № 18-03/05-23
Отчет
о расходах бюджета муниципального образования Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия и о достижении значений результатов использования субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения
на "01" июля 2021 года
|  | Пудостьское сельское поселение | Ленинградской области
(наименование муниципального образования)
№ пп (Целевой показатель) | Муниципальное образование | Характеристика проекта (наименование учреждения, адрес, направление расходов) | Срок реализации (год завершения) | Доля софинансирования (%) | Стоимость реализации проекта, рублей |  |  | Автор обращения (ФИО) | Код КБК (РзПРз) | Фактически исполнено, рублей |  |  | Сведения о достигнутых результатах (проект завершен - 1 / проект не завершен - 0) | Примечание (причины неисполнения)
[5 empty] | всего | за счет средств ОБ | за счет средств МБ |  |  | всего | за счет средств ОБ | за счет средств МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Пудостьское сельское поселение | Гатчинский р-н, п. Терволово, ул. Ленинградская, 9; ремонт дворовой территории многоквартирного дома | 2021 | 5 | 526322 | 500000 | 26322 | Бездетко Т.В. | 0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение запланированио на 3-ий квартал 2021 года
1 | Пудостьское сельское поселение | Гатчинский р-н, п. Терволово, ул. Ленинградская, 9; ремонт дворовой территории многоквартирного дома | 2021 | 5 | 526322 | 500000 | 26322 | Русских А.В. | 0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение запланированио на 3-ий квартал 2021 года
2 | Пудостьское сельское поселение | Гатчинский р-н, п. Терволово, ул. Ленинградская, 3; ремонт дворовой территории многоквартирного дома | 2021 | 5 | 421058 | 400000 | 21058 | Илларионова Р.А. | 0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение запланированио на 3-ий квартал 2021 года
3 | Пудостьское сельское поселение | Гатчинский р-н, д. Алапурская; приобретение и установка детской площадки | 2021 | 5 | 131581 | 125000 | 6581 | Бездетко Т.В. | 0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение запланированио на 3-ий квартал 2021 года
3 | Пудостьское сельское поселение | Гатчинский р-н, д. Алапурская; приобретение и установка детской площадки | 2021 | 5 | 131581 | 125000 | 6581 | Русских А.В. | 0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение запланированио на 3-ий квартал 2021 года
4 | Пудостьское сельское поселение | Гатчинский р-н, п. Пудость, муниципальное казённое учреждение культуры "Пудостьский культурно-спортивный комплекс" муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района; приобретение сценических туфель участникам ансамбля русской песни "Россияночка" | 2021 | 5 | 42106 | 40000 | 2106 | Русских А.В. | 0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение запланированио на 3-ий квартал 2021 года
5 | Пудостьское сельское поселение | Гатчинский р-н, п. Пудость, муниципальное казённое учреждение культуры "Пудостьский культурно-спортивный комплекс" муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района; приобретение акустической и звуковой аппаратуры | 2021 | 5 | 105264 | 100000 | 5264 | Илларионова Р.А. | 0801 | 105264 | 99999.55 | 5264.45 | 1
И.о. главы администрации муниципального образования |  |  | Н.А. Коугия
|  | (подпись) |  | (печать, расшифровка подписи, дата)
Руководитель финансового органа муниципального образования* |  |  | Н.Б. Гаврикова
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи, дата)
| Исполнитель |  | Н.Б. Гаврикова |  |  | 8(813-71)59-490
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи, дата) |  | (телефон)
*в случае если в муниципальном образовании отсутствует финансовый орган, заявку подписывает уполномоченное лицо
Note on B9: Киселёв Алексей Сергеевич: Буква в букву как в Областной закон Ленинградской области от 15.06.2010 N 32-оз (ред. от 07.05.2019) "Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения"
Note on A12: Киселёв Алексей Сергеевич: Копируем сюда строки из листа Заявка и заполняем исполнение