Приложение №6

к постановлению администрации

Пудостьского сельского

поселения от 03.10.2014 №681

Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы

муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"

(наименование муниципальной программы)

Муниципальный заказчик администрация муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование структурного элемента |  | Источники финансирования |  | За январь-декабрь 2024 года (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Запланированный объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |  | % исполнения |  |  | Пояснения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
| 1.1 | Региональный проект «Культурная среда» |  | Итого |  | 9070,5 | 9070,5 | 100,0 |  |  | Расходы по разделу 0800 «Культура, …», подразделу 0801 «Культура» |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 4626,0 | 4626,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  | 3628,2 | 3628,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП |  | 816,3 | 816,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Ремонт Пудостьского КДЦ МКУК ПКСК в части ремонта внутренних помещений) |  | Итого |  | 9070,5 | 9070,5 | 100,0 |  |  | Ремонт Пудостьского КДЦ МКУК ПКСК в части ремонта внутренних помещений |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 4626,0 | 4421,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  | 3628,2 | 3832,4 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП |  | 816,3 | 816,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Итого |  | 8888,9 | 8888,9 | 100,0 |  |  | Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство» |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 2693,6 | 2693,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  | 5296,4 | 5296,4 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП |  | 898,9 | 898,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реализация программ формирования современной городской среды (2024: Благоустройство общественной территории Сквер «Семейный» по адресу: д. Большое Рейзино, вблизи домов №36, 31) |  | Итого | 8888,9 |  | 8888,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 2693,6 | 2693,6 |  | 100,0 |  |  | Благоустройство общественной территории Сквер «Семейный» по адресу: д. Большое Рейзино, вблизи домов №36, 31 |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  | 5296,4 | 5296,4 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП |  | 898,9 | 898,9 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" |  | Итого | 2447,0 |  | 2447,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство» |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  | 2226,8 | 2226,8 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП |  | 220,2 | 220,2 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (7 шт.: д.Ивановка, ул.Лесная; д.Кемпелево, д.Лайдузи, д.Пеушалово, д.Скворицы, п.Пудость, п.Терволово) |  | Итого | 2447,0 |  | 2447,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Контейнерные площадки для сбора ТКО (7 шт.) по адресам: д.Ивановка, ул.Лесная; д.Кемпелево, д.Лайдузи, д.Пеушалово, д.Скворицы, п.Пудость, п.Терволово |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  | 2226,8 | 2226,8 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП |  | 220,2 | 220,2 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" |  | Итого | 398,2 |  | 398,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство» |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  | 362,4 | 362,4 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП |  | 35,8 | 35,8 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области |  | Итого | 398,2 |  | 398,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  | 362,4 | 362,4 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП |  | 35,8 | 35,8 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Итого |  | 4955,3 |  | 4955,3 | 100,0 |  | Расходы по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 725,8 |  | 725,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 3783,5 |  | 3783,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП |  | 446,0 |  | 446,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Итого |  | 4955,3 |  | 4955,3 | 100,0 |  | Реализация подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 №263, в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Соцвыплаты молодой семье на приобретение жилья (семя из п.Терволово) |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 725,8 |  | 725,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 3783,5 |  | 3783,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП |  | 446,0 |  | 446,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Стимулирование экономической активности на территории поселения» |  | Итого | 1454,4 |  | 1453,8 | 100,0 |  |  | Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0113 «Другие общегосударственные расходы», по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 1454,4 |  | 1453,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |  | Итого | 820,0 |  | 820,0 | 100,0 |  |  | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 820,0 |  | 820,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |  | Итого | 80,0 |  | 80,0 | 100,0 |  |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 80,0 |  | 80,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства |  | Итого | 40,0 |  | 40,0 | 100,0 |  |  | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 40,0 |  | 40,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятия в области информационных технологий |  | Итого | 514,4 |  | 513,8 | 99,9 |  |  | Обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в средствах массовой информации |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 514,4 |  | 513,8 | 99,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение безопасности на территории поселения» |  | Итого | 0,0 |  | 0,0 | - |  |  | Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» Мероприятия не запланированы |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 0,0 |  | 0,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | Итого | 0,0 |  | 0,0 | - |  |  | Мероприятия не запланированы |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 0,0 |  | 0,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения» |  | Итого | 75650,0 |  | 75414,2 | 99,7 |  |  | Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство». Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство» |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО | 5683,9 |  | 5683,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 69966,1 |  | 69730,3 | 99,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и уборка автомобильных дорог (в том числе ремонт дороги в д. Сокколово, ремонт участка а/д д. Покизен-Пурская, ул. Речная) |  | Итого | 9915,6 |  | 9805,6 | 98,9 |  |  | Содержание автодорог (расчистка дорог от снега, подсыпка песком). Услуги по разработке и проверке сметной документации по ремонту дорог и дворовых территорий. Стройконтроль. Очистка водопропускных канав и укладка труб, устройство водоотведения в п. Мыза-Ивановка. Грейдерование дорог п.Мыза-Ивановка. Ремонт дороги п. Пудость, пер. Береговой. Ремонт уч. дороги д.Алапурская от д.38А до д.32А. Ремонт асф. покрытия п.Пудость, ул.Половинкиной,64а. Ремонт подъезда к д.21,23,25 п.Терволово, Гатчинское шоссе. Подсыпка дороги щебнем в д.Алапурская. Ремонт уч. а/д д.Сокколово: 3 199,7 тыс. руб. Дорожная разметка в п.Терволово. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 9915,6 |  | 9805,6 | 98,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (2024: Ремонт участка дороги местного значения общего пользования по адресу: п. Пудость, проселочная дорога от пересечения с ул. Половинкиной в сторону мемориала «Гвоздика»; Обустройство пешеходной дорожки п. Пудость в сторону школы) |  | Итого | 2630,2 |  | 2630,2 | 100,0 |  |  | Ремонт участка дороги местного значения общего пользования по адресу: п. Пудость, проселочная дорога от пересечения с ул. Половинкиной в сторону мемориала «Гвоздика»; Обустройство пешеходной дорожки п. Пудость в сторону школы. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО | 1020,4 |  | 1020,4 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 1609,8 |  | 1609,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Благоустройство прилегающей территории детского сада №15 по адресу: д. Ивановка; ремонт участка а/д д. Покизен-Пурская, ул. Речная) |  | Итого | 5036,0 |  | 5036,0 | 100,0 |  |  | Благоустройство прилегающей территории детского сада №15 по адресу: д. Ивановка. Ремонт участка а/д д. Покизен-Пурская, ул. Речная. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО | 1513,5 |  | 1513,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 3522,5 |  | 3522,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках проведения мероприятий по ремонту дворовых территорий (п. Пудость, ул. Зайончковского, 12, 13; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; д. Алапурская, напротив дома 44; приобретение, установка и оборудование спортивной площадки; п. Пудость; приобретение, установка спортивных тренажеров) |  | Итого | 3315,8 |  | 3315,8 | 100,0 |  |  | п. Пудость, ул. Зайончковского, 12, 13; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; д. Алапурская, напротив дома 44; приобретение, установка и оборудование спортивной площадки. п. Пудость; приобретение, установка спортивных тренажеров. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО | 3150,0 |  | 3150,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 165,8 |  | 165,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Мероприятия в области жилищного хозяйства |  | Итого | 912,5 |  | 912,5 | 100,0 |  |  | Расчеты с АО «Единый информационно-расчетный центр» МО «Гатчинский район», за услуги по расчетам начислений за жилой найм от населения. Плата за содержание жилых свободных помещений. Ремонт и хознужды для ремонта муниципальных квартир. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 912,5 |  | 912,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора |  | Итого | 1967,1 |  | 1967,1 | 100,0 |  |  | Взносы за капремонт в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» для проведения капремонта общего имущества многоквартирных домов муниципального жилого фонда. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 1967,1 |  | 1967,1 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  | Итого | 1614,4 |  | 1614,4 | 100,0 |  |  | Отопление свободного жилья (муниципальные квартиры). Оплата за тепловую энергию БПК п. Пудость. Водоснабжение БПК п. Пудость. Опрессовка системы отопления и замена оконных блоков из ПВХ профилей БПК п. Пудость. Оплата за электроэнергию котельной и водозабора Лесосеменной станции. Техобслуживание наружных сетей газопровода д. Сокколово, п. Пудость, д. Алапурская. Разработка и согласование схемы газопотребления д. Кезелево, Петрово, Мута-Кюля, Скворицы. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 1614,4 |  | 1614,4 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Организация и содержание мест захоронений |  | Итого | 13,1 |  | 5,6 | 42,7 |  |  | Транспортировка безродных граждан ООО «Ритуал» согласно выставленным счетам – фактуры |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 13,1 |  | 5,6 | 42,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Мероприятия в области благоустройства |  | Итого | 11525,4 |  | 11407,1 | 99,9 |  |  | Содержание и уборка территории от мусора. Содержание хоккейных коробок, футбольного поля (п. Терволово). Сметная документация. Стройконтроль. Скашивание травы. Скамьи, урны в п.Пудость, Терволово, д.Ивановка. Таблички на контейнерные площадки. Услуги по оценке эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского. Эскизный проект благоустройства общественного пространства д. Ивановка вблизи домов 3,4,5. Акарицидная обработка территории от клещей. Ремонт павильона для сбора ТБО д.Кямяря. Ремонт контейнерной площадки п.Пудость, ул.Зайончковского, у д.15. Подметание объектов на территории. Благоустройство проездов и устройство парковки у здания БПК п. Пудость ул. Половинкиной. Осмотр и техническое обслуживание оборудования детских площадок. Посыпка тротуаров, пешеходных дорожек песко-соляной смесью. Механизированная очистка снега тротуаров, пешеходных дорожек. Подготовка основания для стоянки транспорта по адресу: ЛО Гатчинский р-н д. Б. Рейзино у домов 31 и 36. Спил аварийных деревьев. Прочие услуги, работы, ремонты (оплата общественных стационарных телефонов, демонтаж и монтаж новогодних елей, подсыпка песком тротуаров, строительные и хозяйственные товары). |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 11525,4 |  | 11407,1 | 99,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Итого | 5184,3 |  | 5184,3 | 100,0 |  |  | Расходы на электроэнергию уличного освещения. Обслуживание линий электропередач. Приобретение светодиодных светильников. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 5184,3 |  | 5184,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (п. Пудость, ул. Зайончковского, 12,13; ремонт дворовой территории многоквартирного дома) |  | Итого | 1349,0 |  | 1349,0 | 100,0 |  |  | п. Пудость, ул. Зайончковского, 12,13; ремонт дворовой территории многоквартирного дома. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 1349,0 |  | 1349,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок |  | Итого | 1500,0 |  | 1500,0 | 100,0 |  |  | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 1500,0 |  | 1500,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе участок в границах д. Малая Оровка; - д. Ивановка, ул. Лесная; - участок в границах п. Мыза-Ивановка, ул. Шоссейная. Стройконтроль.) |  | Итого | 30286,6 |  | 30286,6 | 100,0 |  |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе участок в границах д. Малая Оровка; д. Ивановка, ул. Лесная; участок в границах п. Мыза-Ивановка, ул. Шоссейная. Стройконтроль). |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 30286,6 |  | 30286,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Мероприятия по озеленению территории |  | Итого | 400,0 |  | 400,0 | 100,0 |  |  | Озеленение территории |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 400,0 |  | 400,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»" |  | Итого | 37840,8 |  | 37532,4 | 99,2 |  |  | Расходы по разделу 0800 «Культура, …», подразделу 0801 «Культура» |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО | 9003,1 |  | 9003,1 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 28275,4 |  | 27967,0 | 98,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 562,3 |  | 562,3 | 100,0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры |  | Итого | 18715,6 |  | 18407,3 | 98,4 |  |  | Оплата труда персонала МКУК ПКСК, содержание и ремонт зданий и имущества МКУК ПКСК, оплата коммунальных услуг, приобретение оборудования и материалов, участие коллективов в конкурсах, предоставление транспортных услуг. Содержание имущества МКУК ПКСК. Проведение культурно-массовых мероприятий. Налог на имущество зданий ДК. Приобретение основных средств (мебель, костюмы, оборудование). Стройконтроль за ремонтом ПКДЦ. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 18153,3 |  | 17845,1 | 98,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 562,3 |  | 562,3 | 100,0 |  |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек |  | Итого | 2066,4 |  | 2066,2 | 100,0 |  |  | Оплата труда персонала МКУК ПКСК. Содержание имущества. Проведение культурно-массовых мероприятий. Книжная литература. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 2066,4 |  | 2066,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | Итого | 16006,2 |  | 16006,2 | 100,0 |  |  | Оплата труда персонала МКУК ПКСК. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО | 8003,1 |  | 8003,1 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 8003,1 |  | 8003,1 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках проведения мероприятий по ремонту дворовых территорий (приобретение баяна, мебели, светового и звукового оборудования для МКУК ПКСК) |  | Итого | 1052,6 |  | 1052,6 | 100,0 |  |  | Приобретение баяна, мебели, светового и звукового оборудования для МКУК ПКСК. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО | 1000,0 |  | 1000,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 52,6 |  | 52,6 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения» |  | Итого | 4905,7 |  | 4905,7 | 100,0 |  |  | Расходы по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт» |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 4905,7 |  | 4905,7 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения среди молодежи |  | Итого | 1065,5 |  | 1065,5 | 100,0 |  |  | Мероприятия для поселения, и проведение досуга молодежи. Транспортные услуги по доставке детей и молодежи на мероприятия. Профилактика девиантного поведения подростков (организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан). |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 1065,5 |  | 1065,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Развитие физической культуры, спорта, массового спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения |  | Итого | 3840,2 |  | 3840,2 | 100,0 |  |  | Заработная плата с начислениями спортинструкторам. Проведение спортсоревнований. Заявочные взносы спортивных команд на участие в соревнованиях, аренда спортзалов. Спортинвентарь, спортформа. Транспортные услуги для перевоза команд на соревнования. |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 3840,2 |  | 3840,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Итого | 145610,8 |  | 145066,0 | 99,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 8045,4 |  | 8045,4 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ЛО | 29984,3 |  | 29984,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ПСП | 107018,8 |  | 106474,0 | 99,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 562,3 |  | 562,3 | 100,0 |  |  |  |  |

И. о. главы администрации

Пудостьского сельского поселения                                               Е.Н. Иваева

Исполнитель: Гаврикова Н.Б., телефон: 8 (813-71) 56-542, 59-490.

Приложение №7

к постановлению администрации

Пудостьского сельского

поселения от 03.10.2014 №681

Оценка результатов реализации муниципальной программы

МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской»

(наименование муниципальной программы)

За 2024 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реали-зации муни-ципальной прог-раммы) | Плани-руемое значение показателя на 2024 | Дости-гнутое значение пока-зателя за 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет поселения | Другие источники | Местный бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Ремонт Пудостьского КДЦ МКУК ПКСК в части ремонта внутренних помещений) | 816,3 | 8254,2 | 816,3 | 8254,2 | Ремонт Пудостьского КДЦ МКУК ПКСК в части ремонта внутренних помещений | Ш Шт. | 0 | 1 | 1 |
| 2 2 | Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство общественной территории Сквер «Семейный» по адресу: д. Большое Рейзино, вблизи домов №36, 31). | 898,9 | 7990,0 | 898,9 | 7990,0 | Благоустройство общественной территории Сквер «Семейный» по адресу: д. Большое Рейзино, вблизи домов №36, 31. | Ш Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 220,2 | 2226,8 | 220,2 | 2226,8 | Контейнерные площадки для сбора ТКО | Шт. | 7 | 7 | 7 |
| 3 2 4 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 35,8 | 362,4 | 35,8 | 362,4 | Обработка территории (проведение химических мероприятий) от борщевика Сосновского | Га | 23,0 | 42,0 | 42,0 |
| 5 | Реализация по обеспечению жильем молодых семей | 446,0 | 4509,3 | 446,0 | 4509,3 | Площадь ремонтируемых дорог | Шт. | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Мероприятия по поддержке малого бизнеса и предпринимательства | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Ед. | 70 | 75 | 137 |
| 7 | Обеспечение пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществление мер пожарной безопасности | Ед. | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Мероприятия по энергосбере- жению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | 5184,3 | 0,0 | 5184,3 | 0,0 | Процент оснащенности уличным освещением территорий поселения | % | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| 29 | Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 28275,4 | 9565,4 | 27967,0 | 9565,4 | Количество организованных и проведенных мероприятий | Ед. | 510 | 515 | 687 |
| 310 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения | 4905,7 | 0,0 | 4905,7 | 0,0 | Увеличение доли населения, занимающейся спортом | % | 52,0 | 53,0 | 54,4 |