Приложение №6

к постановлению администрации

Пудостьского сельского

поселения от 03.10.2014 №681

Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы

муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 - 2023 годов "

(наименование муниципальной программы)

Муниципальный заказчик администрация муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За январь – декабрь 2021 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % исполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма№1 "Стимулирование экономической активности на территории поселения" | Итого | 1194,8 | 1194,8 | 100,0% | Расходы по разделу 0100 «Общегосударствен-ные расходы», подраздел 0113 «Другие общегосударственные расходы», по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 1194,8 | 1194,8 | 100,0% | Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0113 «Другие общегосударственные расходы»; по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики». |
| 1. Мероприятия по поддержке малого бизнеса и предпринимательства | Итого | 40,0 | 40,0 | 100,0% | Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики». |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 40,0 | 40,0 | 100,0% | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-предпринимательства |
| 2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Итого | 50,0 | 50,0 | 100,0% | Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики». |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 50,0 | 50,0 | 100,0% | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости |
| 3. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Итого | 583,0 | 583,0 | 100,0% | Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики». |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 583,0 | 583,0 | 100,0% | Подготовка техпланов на сооружения, вынос и установка межевых знаков, формирование межевых планов на з/у |
| 4.Мероприятия в области информационных технологий | Итого | 521,8 | 521,8 | 100,0% | Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0113 «Другие общегосударственные расходы» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 521,8 | 521,8 | 100,0% | Обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в средствах массовой информации |
| Подпрограмма №2 "Обеспечение безопасности на территории поселения" | Итого | 170,0 | 169,9 | 99,9% | Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность», подразделу 0314 «Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 170,0 | 170,0 | 100,0% | Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность», подразделу 0314 «Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности» |
| 1.Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | 20,1 | 20,1 | 100,0% | Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 20,1 | 20,1 | 100,0% | Дорожные знаки |
| 2.Обеспечение пожарной безопасности | Итого | 149,9 | 149,8 | 99,9% | Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0314 «Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 149,9 | 149,8 | 99,9% | Очистка пожарного водоема в д. Лайдузи |
| Подпрограмма №3 "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения" | Итого | 89481,0 | 87535,0 | 98,5% | Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство». Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство». Расходы по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» |
|  | Средства федерального бюджета | 120,9 | 120,9 | 100,0% | Расходы по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 45929,8 | 45046,1 | 98,1% | Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство». Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство». Расходы по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» |
|  | Внебюджетные источники | 3,6 | 3,6 | 100,0% | Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство». Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство». |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 6575,1 | 6575,1 | 100,0% | Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство». Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство». Расходы по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» |
|  | Средства местного бюджета поселения | 36851,6 | 35789,3 | 97,1% | Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство». Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство». Расходы по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» |
| 1.Жилищное хозяйство | Итого | 27533,7 | 27297,7 | 99,1% | Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 19578,9 | 19379,1 | 98,9% | Реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 1 апреля 2019 года № 134, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) и в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407. |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 4136,5 | 4136,5 | 100,0% | Реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 1 апреля 2019 года № 134, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) и в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407. Региональная программа Ленинградской области «Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", постановления Правительства Ленинградской области от 4 июня 2020 года №366 "О распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации основного мероприятия "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №407. |
|  | Средства местного бюджета поселения | 3818,3 | 3782,1 | 99,1% | Рассмотрение обращений и заявлений граждан по вопросам помощи в ремонте муниципального жилого фонда; ежемесячные взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд. Снос многоквартирных домов д. Скворицы, 29; п. Пудость, ул. Половинкиной, 1. Техзаключение по обследованию здания п.Терволово, ул.Школьная,13. Техпланы, техпаспорта на муниципальные квартиры, дома, справки, акты обследования домов. Реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 1 апреля 2019 года № 134, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) и в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407. Региональная программа Ленинградской области «Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", постановления Правительства Ленинградской области от 4 июня 2020 года №366 "О распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации основного мероприятия "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №407. |
| 2.Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 18858,8 | 18542,6 | 98,3% | Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 17509,0 | 17386,8 | 99,3% | Реализация Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО», подпрограмма «Газификация ЛО» (Проектно-сметная документация по газификации деревень: Хиндикалово, Пеньково, Корпиково, Черново, Педлино) |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 1349,8 | 1155,8 | 85,6% | Расходы на коммунальные услуги БПК и отопление свободного жилфонда; содержание здания БПК. Опрессовка системы здания отопления БПК п. Пудость. Замена водомеров ХВС, ГВС БПК п. Пудость. Проведение экспертизы сметной документации по ремонту здания БПК п. Пудость. Техпланы объекта п. Пудость, ул. Зайончковского, 15 - сети водопроводные (горячее водоснабжение, теплоснабжение). Строительный надзор (технадзор) за распределительным газопроводом д. Покизен-Пурская, Юля-Пурская, Алапурская. Врезка и пуск газопровода в д. Покизен-Пурская, Юля-Пурская, Алапурская. Реализация Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО», подпрограмма «Газификация ЛО» (Проектно-сметная документация по газификации деревень: Хиндикалово, Пеньково, Корпиково, Черново, Педлино) |
| 3.Мероприятия по энергосбере- жению и повышению энергетичес- кой эффективнос- ти муниципаль- ых объектов | Итого | 5294,9 | 4918,4 | 92,9% | Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 5294,9 | 4918,4 | 92,9% | Расходы на потребление электрической энергии уличного освещения населенных пунктов; обслуживание существующих линий уличного освещения; замена фонарей уличного освещения на светодиодные. |
| 4.Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Итого | 13,1 | 7,5 | 57,3% | Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 13,1 | 7,5 | 57,3% | Транспортировка безродных граждан |
| 5. Мероприятия по благоустройству | Итого | 13006,3 | 12929,6 | 99,4% | Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2177,3 | 2177,3 | 100,0% | Реализация Государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области" (устройство спортплощадки с резиновым покрытием основания в д. Большое Рейзино, мероприятия по борьбе с Борщевиком Сосновского). Реализация подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (общественная инфраструктура) (детское игровое оборудование в д. Алапурская). |
|  | Внебюджетные источники | 3,6 | 3,6 | 100,0% |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 200,0 | 200,0 | 100,0% | В рамках Соглашения №82/А-С от 08.11.2021 с администрацией Гатчинского МР (Изготовление и установка контейнерной площадки для сбора и временного хранения ТБО в д. Покизен-Пурская, ул. Речная). |
|  | Средства местного бюджета поселения | 10625,4 | 10548,7 | 99,3% | Оплата специализированным организациям за вывоз и размещение ТБО, ликвидацию стихийных свалок. Уборка территории от мусора. Благоустройство хоккейных коробок. Скашивание травы и уборка травы. Опиловка деревьев. Аккарицидная обработка территории от клещей. Рассада цветов на памятник «Гвоздика» в п. Пудость. Проверка сметной документации. Стройконтроль. Ремонт настила пешеходного моста через р. Ижора в п. Пудость. Устройство пешеходной дорожки в п. Пудость, ул. Зайончковского, от д.6 вдоль Д/с до д.9. Ремонт настила пешеходного моста через р. Парица в д. Корпиково. Изготовление и установка контейнерных площадок для сбора и временного хранения ТБО по адресам – п. Мыза-Ивановка, ул. 4-ая Тяговая, ул. Шоссейная, 32, 32а, между улиц Инкубаторная и Красная; д. Кямяря напротив д.9; д. Большое Рейзино, напротив д.60; д. Малая Оровка, напротив дома 25. Рассада цветов на памятник «Гвоздика» в п. Пудость. Скамьи, урны. Автобусный павильон с обустройством посадочного места в п. Терволово, ул. Ленинградская. Детский игровой комплекс в д. Мыза-Ивановка, ул. Инкубаторная. Устройство основания детской площадки п. Мыза-Ивановка, ул. Инкубаторная. Устройство основания детской площадки и набивной дорожки в д. Алапурская. Дорожные знаки с установкой. Прочие услуги, работы, ремонты, хозтовары. Реализация Государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области" (устройство спортплощадки с резиновым покрытием основания в д. Большое Рейзино, мероприятия по борьбе с Борщевиком Сосновского). Реализация подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (общественная инфраструктура) (детское игровое оборудование в д. Алапурская). В рамках Соглашения №82/А-С от 08.11.2021 с администрацией Гатчинского МР (Изготовление и установка контейнерной площадки для сбора и временного хранения ТБО в д. Покизен-Пурская, ул. Речная). |
| 6. Дорожное хозяйство | Итого | 23594,1 | 22659,1 | 96,0% | Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5723,4 | 5161,7 | 90,2% | Реализация Государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», реализация областного закона ЛО от 15.01.2018 №03-оз о содействии участия населения в осуществлении МСУ (ремонт участка автодороги п. Пудость, ул. Полевая (253,0 п. м)). Реализация Государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области", Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" (ремонт автодороги д. Мыза – Ивановка, ул. Привокзальная (384,0 п. м, 1920,0 кв. м), ремонт участка автодороги д. Скворицы (1480,0 п. м, 7070,0 кв. м)). Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Ремонт участка автодороги д. Покизен - Пурская, ул. Речная (631, п. м, 3155,0 кв. м), ремонт участка автодороги п. Мыза-Ивановка, ул. Парковая (346,0 п. м, 1211,0 кв. м), ремонт участка автодороги д. Ахмузи (300, п. м), ремонт участка автодороги д. Покизен-Пурская, пер. Зеленый (190,0 п. м)). Реализация подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (общественная инфраструктура) (Ремонт дворовой территории п. Терволово, ул. Ленинградская, 3 (679,3 кв. м), ремонт дворовой территории п. Терволово, ул. Ленинградская, 9 (2800, кв. м)). |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2238,6 | 2238,6 | 100,0% | Реализация решения Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 20.11.2020 №96 "О бюджете Гатчинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов", осуществление капвложений в объекты муниципальной собственности (ремонт участка автодороги д. Лайдузи, ул. Рябиновая (880,0 п. м). |
|  | Средства местного бюджета поселения | 15632,1 | 15258,8 | 97,6% | Содержание автомобильных дорог и Инженерных сооружений на них в границах муниципального образования (очистка снега, подсыпка щебнем, грейдерование). Мероприятия по безопасности дорожного движения (дорожные знаки). Прочие услуги, работы (разработка и экспертиза смет по ремонту дорог и дворовых территорий, технадзор, диагностика и оценка технического состояния автодорог, техпланы и техусловия на автодороги). Ремонт ямочный дороги д. Ивановка, площадь у д.7, ремонт участков дороги в д. Мыза-Ивановка, Мута - Кюля, Котельниково, ремонт участка дороги п. Пудость, ул. Половинкиной, д.93 (около БПК), ремонт пожарного проезда п. Пудость, между ул. Солнечная и Молодежная, ямочный ремонт п. Пудость, ул. Зайончковского, д.2, 3, 4, 5; ремонт тротуара ул. Школьная п.Терволово, ремонт дороги п.Терволово ул. Полевая, ремонт автодороги д. Корпиково, ул. Центральная. Реализация Государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», реализация областного закона ЛО от 15.01.2018 №03-оз о содействии участия населения в осуществлении МСУ (ремонт участка автодороги п. Пудость, ул. Полевая (253,0 п. м)). Реализация решения Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 20.11.2020 №96 "О бюджете Гатчинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов", осуществление капвложений в объекты муниципальной собственности (ремонт участка автодороги д. Лайдузи, ул. Рябиновая (880,0 п. м). Реализация Государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области", Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" (ремонт автодороги д. Мыза – Ивановка, ул. Привокзальная (384,0 п. м, 1920,0 кв. м), ремонт участка автодороги д. Скворицы (1480,0 п. м, 7070,0 кв. м)). Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Ремонт участка автодороги д. Покизен - Пурская, ул. Речная (631, п. м, 3155,0 кв. м), ремонт участка автодороги п. Мыза-Ивановка, ул. Парковая (346,0 п. м, 1211,0 кв. м), ремонт участка автодороги д. Ахмузи (300, п. м), ремонт участка автодороги д. Покизен-Пурская, пер. Зеленый (190,0 п. м)). Реализация подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (общественная инфраструктура) (Ремонт дворовой территории п. Терволово, ул. Ленинградская, 3 (679,3 кв. м), ремонт дворовой территории п. Терволово, ул. Ленинградская, 9 (2800, кв. м)). |
| 7. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Итого | 1180,1 | 1180,1 | 100,0% | Расходы по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» |
|  | Средства федерального бюджета | 120,9 | 120,9 | 100,0% | Реализация подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 №263, в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (семья из п. Пудость) |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 941,2 | 941,2 | 100,0% | Реализация подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 №263, в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (семья из п. Пудость) |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 118,0 | 118,0 | 100,0% | Реализация подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 №263, в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (семья из п. Пудость) |
| Подпрограмма №4 "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения" | Итого | 28302,5 | 27684,8 | 97,8% | Расходы по разделу 0800 «Культура, …», подразделу 0801 «Культура» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4766,4 | 4766,4 | 100,0% | Расходы по разделу 0800 «Культура, …», подразделу 0801 «Культура» |
|  | Внебюджетные источники | 457,5 | 457,5 | 100,0% | Расходы по разделу 0800 «Культура, …», подразделу 0801 «Культура» |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 125,0 | 125,0 | 100,0% | Расходы по разделу 0800 «Культура, …», подразделу 0801 «Культура» |
|  | Средства местного бюджета поселения | 22953,6 | 22335,9 | 97,3% | Расходы по разделу 0800 «Культура, …», подразделу 0801 «Культура» |
| 1. Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 17380,5 | 16763,3 | 96,5% | Расходы по разделу 0800 «Культура, …», подразделу 0801 «Культура» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 457,5 | 457,5 | 100,0% | Содержание имущества МКУК ПКСК. Проведение культурно-массовых мероприятий. |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 125,0 | 125,0 | 100,0% | Проведение культурно-массовых мероприятий. |
|  | Средства местного бюджета поселения | 16798,0 | 16180,8 | 96,3% | Оплата труда персонала МКУК ПКСК, содержание и ремонт зданий и имущества МКУК ПКСК, проведение культурно-массовых мероприятий, оплата транспортных услуг, приобретение оборудования и материалов, участие коллективов в конкурсах. Проведение культурно-массовых мероприятий. |
| 2.Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | 9252,8 | 9252,8 | 100,0% | Расходы по разделу 0800 «Культура, …», подразделу 0801 «Культура» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4626,4 | 4626,4 | 100,0% | Оплата труда персонала МКУК ПКСК |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 4626,4 | 4626,4 | 100,0% |  |
|  | Средства местного бюджета поселения |  |  |  | Оплата труда персонала МКУК ПКСК. |
| 3. Перечень мероприятий, в том числе на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры | Итого | 147,4 | 147,4 | 100,0% | Расходы по разделу 0800 «Культура, …», подразделу 0801 «Культура» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 140,0 | 140,0 | 100,0% | Основных средства |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 7,4 | 7,4 | 100,0% | Основные средства |
|  | Средства местного бюджета поселения |  |  |  |  |
| 4.Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 1521,8 | 1521,3 | 100,0% | Расходы по разделу 0800 «Культура, …», подразделу 0801 «Культура» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 1521,8 | 1521,3 | 99,8% | Оплата труда персонала МКУК ПКСК, ремонт, содержание имущества МКУК ПКСК, приобретение оборудования и материалов |
| Подпрограмма№5 "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения" | Итого | 22938,2 | 4039,7 | 17,6% | Расходы по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 18960,0 | 296,6 | 1,6% | Расходы по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт» |
|  | Средства местного бюджета поселения | 3978,2 | 3743,1 | 94,1% | Расходы по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт» |
| 1.Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения | Итого | 2703,0 | 2467,9 | 91,3% | Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 180,0 | 180,0 | 100,0% | Приобретение спортинвентаря. |
|  | Средства местного бюджета поселения | 2523,0 | 2287,9 | 90,7% | Проведение спортивных мероприятий и мероприятий для молодежи на территории поселения; оплата вступительных взносов за участие команд поселения в соревнованиях; приобретение спортинвентаря; заработная плата с начислениями спортинструкторов; оплата транспортных услуг. |
| 2.Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения среди молодежи | Итого | 972,0 | 972,0 | 100,0% | Расходы по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 116,6 | 116,6 | 100,0% | Организация временно оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан |
|  | Средства местного бюджета поселения | 855,4 | 855,4 | 100,0% | Организация временно оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проведение мероприятий для молодежи |
| 3. Создание Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа п. Терволово, ул. Школьная, уч. 1а | Итого | 19263,2 | 599,8 | 3,1% | Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт» |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 18663,4 | 0,0 | 0,0% | Создание ФОКОТ |
|  | Средства местного бюджета поселения | 599,8 | 599,8 | 100,0% | Создание ФОКОТ |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 142086,5 | 120624,3 | 84,9% |  |
|  | Средства федерального бюджета | 120,9 | 120,9 | 100,0% |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 54696,2 | 49812,5 | 91,1% |  |
|  | Внебюджетные источники | 461,1 | 461,1 | 100,0% |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 25660,1 | 6996,7 | 27,3% |  |
|  | Средства местного бюджета поселения | 65148,2 | 63233,1 | 97,1% |  |

Глава администрации

Пудостьского сельского поселения                                               Е.Н. Иваева

Исполнитель: Гаврикова Н.Б., телефон: 8 (813-71) 56-542, 59-490.

Приложение №7

к постановлению администрации

Пудостьского сельского

поселения от 03.10.2014 №681

Оценка результатов реализации муниципальной программы

МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 - 2023 годов "

(наименование муниципальной программы)

За 2021 год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-ре-ния | Базовое значение показа-теля (на начало реали-зации муни-ципаль-ной прог-раммы) | Плани-руемое значение показа-теля на 2021 | Дости-гнутое значе-ние пока-зателя за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет поселе-ния | Другие источ-ники | Мест-ный бюд-жет посе-ления | Другие источ-ники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по поддержке малого бизнеса и предпринимательства | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Оказание консульта-ционной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Ед. | 10 | 13 | 21 |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности | 149,9 | 0,0 | 149,8 | 0,0 | Осуществление мер пожарной безопасности | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 33. | Мероприятия по энергосбере- жению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | 5294,9 | 0,0 | 4918,4 | 0,0 | Процент оснащенности уличным освещением территорий поселения | % | 0 | 70 | 71,8 |
| 24. | Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 17380,5 | 582,5 | 16763,3 | 582,5 | Количество организо-ванных и проведенных мероприятий | Ед. | 250 | 420 | 459 |
| 35. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения | 2703,0 | 180,0 | 2467,9 | 180,0 | Увеличение доли населения, занимающейся спортом | % | 17 | 25 | 27,9 |