АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10.07.2020г.						                   № 304

О мерах по содействию избирательным комиссиям

в организации  подготовки и проведения выборов

Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года

В целях содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года, повышения правовой культуры и активности избирателей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002г.  №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  на участие в референдуме граждан Российской Федерации» , постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 10.06.2020 №252 «О назначении выборов Губернатора Ленинградской области», областным законом Ленинградской области от 29.06.2012 №54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области», Уставом муниципального образования Пудостьское сельское поселение администрация Пудостьского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года (Приложение №1).

- Утвердить состав рабочей группы администрации Пудостьского сельского поселения по оказанию организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям Пудостьского сельского поселения при проведении  выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года на территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Приложение №2).

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте поселения.

И.о.главы администрации

Пудостьского сельского поселения:                                             Н.А.Коугия

# Приложение №1 к Постановлению

администрации Пудостьского                	        сельского поселения

от 10.07.2020г. №304

## П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Организационно-технические мероприятия в помощь избирательным комиссиям по подготовке и проведению выборов |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Ефименкова Т.В. | Не позднее 03 августа 2020г. |
| 2. | Информирование избирателей о предоставлении возможности сверки со списками и избирателей | Участковые избирательные комиссии поселения | Не позднее 02 сентября 2020г. |
| 3. | Предоставление списков избирателей для ознакомления участников голосования и дополнительного уточнения | Участковые избирательные комиссии поселения | С 02 сентября 2020г. |
| 4. | Выделение специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов кандидатов | Участковые избирательные комиссии поселения | Н6е позднее 13 августа 2020г. |
| 5. | Предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями безвозмездно, по заявке зарегистрированных кандидатов | Иваева Е.Н. | После регистрации до ноля часов 12 сентября 2020г. |
| 6. | Организация в день проведения Выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020г. работы пассажирского автотранспорта по доставке избирателей к месту голосования по заявкам участковых избирательных комиссий. | Иваева Е.Н., председатели участковых избирательных комиссий. | 13 сентября 2020 года |
| 7. | Организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, работы предприятий торговли в день проведения Выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020г. | Игнатьева Е.Н.- директор МКУК ПСКС | 13 сентября 2020г. |
| 8. | Функционирование систем энергообеспечения, тепло- и водоснабжения в зданиях и объектах, где расположены участковые избирательные комиссии. | Похмельных С.А. | 13 сентября 2020 года |
| 9. | Проверка готовности помещений для голосования, обеспечение их средствами связи и техническим оборудованием. | Иваева Е.Н. | Не позднее 24 августа 2020 года |
| 10. | Создание условий гражданам с ограниченными возможностями здоровья в реализации права на участие в голосовании | Иваева Е.Н, участковые избирательные комиссии. | 13 сентября 2020 года |
| Раздел 2. Мероприятия по правовому обучению и информированию избирателей. |
| 1. | Проведение в учреждениях культуры мероприятий по избирательной тематике. | Игнатьева Е.Н. | 17 августа 2020 года по 12 сентября 2020 года |
| 2. | Размещение плакатов, листовок информационного содержания в местах массового нахождения граждан, учреждениях и организациях. | Иваева Е.Н. | С 01 сентября 2020г. по 12 сенября 2020г. |

# Приложение № 2 к Постановлению

администрации  Пудостьского                	        сельского поселения

от 10.07.2020г.   №304

СОСТАВ

рабочей группы по оказанию организационно-технической помощи избирательным комиссиям поселения по подготовке и проведению       Выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020г.

- Иваева Е.Н. – глава администрации Пудостьского сельского поселения;

- Похмельных С.А.- заместитель главы администрации;

- Коугия Н.А.-  заместитель главы администрации;

- Ефименкова Т.В. – начальник сектора администрации;

- Игнатьева Е.Н. – директор муниципального казенного учреждения культуры « Пудостьский культурно-досуговый центр»;

- Бережко Ю.И. – ведущий специалист администрации;